## mua tàu - cham dut hdld
STT | Bước | Hành động | Người thực hiện | Tài liệu đi kèm | Thời gian thực hiện
1 | Trình KH | Xây dựng KH, lâp tờ trình | NDDPV | Bảng kế hoạch, tờ trình | Trong Q1 hàng năm
2 | Phê duyệt KH |  | VIMC | NQ của VIMC phê duyệt KH
3 | Trình KH |  | HĐQT DNTV | Bảng kế hoạch, tờ trình NQ của HDQT VIMC phê duyệt KH | T4 hàng năm
4 | Phê duyệt KH |  | DHDCD DNTV | NQ của DHDCH DNTV | T4 hàng năm
5 | Trình chủ trương | Xây dựng nghiên cứu tiền khả thi của DA Tờ trình xin phê duyệt chủ trương | NDDPV | NQ của VIMC phê duyệt KH NQ của DHDCH DNTV Nghiên cứu tiền khả thi dự án Tờ trình xin phê duyẹt chủ trương | T4 hàng năm
6 | Phê duyệt chủ trương | Phê duyệt | VIMC | NQ của HDQT VIMC phê duyệt chủ trương | T4 hàng năm
7 | Trình phê duyệt chủ trương và dự án đầu tư | Tờ trình xin phê duyệt chủ trương và dự án đầu tư | HDQT DNTV | NQ của VIMC phê duyệt KH NQ của DHDCH DNTV Nghiên cứu tiền khả thi dự án Tờ trình xin phê duyẹt chủ trương NQ của HDQT VIMC phê duyệt chủ trương | T4 hàng năm
8 | Phê duyệt chủ trương và dự án đầu tư |  | DHDCD DNTV | NQ của DHCD phê duyệt chủ trương, dự án | T4 hàng năm
STT | Bước | Hành động | Người thực hiện | Tài liệu đi kèm | Thời gian thực hiện
1 | Trình KH và chủ trương | Xây dựng KH, lâp tờ trình | NDDPV | Bảng kế hoạch, tờ trình | Trong Q1 hàng năm
2 | Phê duyệt KH |  | VIMC | NQ của VIMC phê duyệt KH
3 | Trình KH |  | HĐQT DNTV | Bảng kế hoạch, tờ trình NQ của HDQT VIMC phê duyệt KH | T4 hàng năm
4 | Phê duyệt KH |  | DHDCD DNTV | NQ của DHDCH DNTV | T4 hàng năm
5 | Trình chủ trương | Xây dựng nghiên cứu tiền khả thi của DA Tờ trình xin phê duyệt chủ trương | NDDPV | NQ của VIMC phê duyệt KH NQ của DHDCH DNTV Nghiên cứu tiền khả thi dự án Tờ trình xin phê duyẹt chủ trương | T4 hàng năm
6 | Phê duyệt chủ trương | Phê duyệt | VIMC | NQ của HDQT VIMC phê duyệt chủ trương | T4 hàng năm
7 | Trình phê duyệt chủ trương và dự án đầu tư | Tờ trình xin phê duyệt chủ trương và dự án đầu tư | HDQT DNTV | NQ của VIMC phê duyệt KH NQ của DHDCH DNTV Nghiên cứu tiền khả thi dự án Tờ trình xin phê duyẹt chủ trương NQ của HDQT VIMC phê duyệt chủ trương | T4 hàng năm
8 | Phê duyệt chủ trương và dự án đầu tư |  | DHDCD DNTV | NQ của DHCD phê duyệt chủ trương, dự án | T4 hàng năm
STT | Bước | Hành động | Người thực hiện | Tài liệu đầu ra | Thời gian thực hiện | Ban ĐH | HĐ Thẩm định | HĐQT | ĐHDCD
1 | Trình chủ trương mua/ đóng mới tàu biển | Lập hồ sơ: - Tờ trình - KH SXKD đã đc phê duyệt - Tài liệu chứng minh đi kèm | Ban ĐH DNTV | - Tờ trình - KH SXKD đã đc phê duyệt - Tài liệu chứng minh đi kèm | Trong tháng 1 | R | C | I
2 | Thẩm định chủ trương |  | Hội đồng thẩm định (được thành lập bởi HĐQT DNTV) | Biên bản thẩm định chủ trương | Trong tháng 2 | C | A | I
3 | Phê duyệt chủ trương |  | HĐQT DNTV / ĐH DCD | NQ phê duyệt | Tại đại hội đồng cổ đông (tháng 4) | I | I | A/A1 | A
4 | Trình dự án mua/ đóng mới tàu biển |  | Ban ĐH DNTV | Hồ sơ dự án: - tờ trình - hồ sơ dự án - NQ phê duyêtj chủ trương | Tháng 4 | R | C | I
5 | Thẩm định dự án |  | Hội đồng thẩm định (được thành lập bởi HĐQT DNTV) | Biên bản thẩm định dự án | Tháng 4 | C | A | I
6 | Phê duyệt dự án |  | HĐQT DNTV | NQ phê duyệt dự án | Tháng 4 | I | C | A
7 | Trình hồ sơ quyết định mua/ đóng mới tàu biển |  | Ban ĐH DNTV | - Tờ trình - KH SXKD đã đc phê duyệt - Tài liệu chứng minh đi kèm - NQ phê duyệt chủ trương - NQ phê duyệt dự án | Tháng 5 | R | C | I
8 | Thẩm định hồ sơ |  | Hội đồng thẩm định (được thành lập bởi HĐQT DNTV) | Biên bản thẩm định | Tháng 5 | C | A | I
9 | Ban hành quyết định mua/ đóng mới tàu biển |  | HĐQT DNTV | Quyết định mua tàu biển | Tháng 5 | I | C | A
10 | Triển khai thực hiện |  | Ban ĐH DNTV | BB bàn giao tàu | Tháng 6 | R |  | I
1. HD hết hạn
2. Người lao động xin chấm dứt HDLD
3. Chủ lao động thỏa thuận chấm dứt HD
| 4. NLD bị kỷ luật với hình thức sa thải |  | 2. Người lao động xin chấm dứt HDLD
STT | Bước | Hành động/ tài liệu chuẩn bị | Người thực hiện | Tài liệu đầu ra | Thời gian thực hiện | Người lao động | Lãnh đạo trực tiếp | P.TGĐ/TGĐ | Ban TV | H ĐQT | Ban TCNS | Ban TCKT | Các Ban CMNV có liên quan
1 | Gửi đơn xin chấm dứt HDLD | Người lao động soạn thảo đơn xin chấm dứt HDLD và gửi trên PO cho Lãnh đạo trực tiếp, TGĐ và Ban TNCS | Người lao động | Đơn xin chấm dứt HDLD |  | R | I | I |  |  | I
2 | Phê duyệt đơn |  | TGĐ | Phê duyệt đơn trên PO | Tối đa 30 ngày với HD có thời hạn 1-3 năm Tối đa 45 ngày với HD ko thơi hạn Tối đa 3 ngày với HD dưới 12 tháng | I | I | A |  |  | I
3 | Xác nhận công nợ và nghĩa vụ của NLD | Ban TCNS gửi PO cho các Ban đề nghị xác nhận các nghĩa vụ liên quan | Ban TCNS | PO xác nhận của các Ban CMNV (Ban trực tiếp của NLD, BanTCKT) | Trong 2 ngày | C | C |  |  |  | R | C
4 | Xử lý các nghĩa vụ tồn đọng | Bàn giao công việc/ xử lý các tồn khác với các Ban có liên quan | Người lao động | PO xác nhận NLD đã hoàn thành các nghĩa vụ từ các Ban liên quan | Căn cứ theo công nợ và nghĩa vụ đã được xác nhận | R |  |  |  |  | C | C | C
5 | Trình hồ sơ | - Tờ trình chấm dứt HDLD - Dự thao QD chấm dứt HDLD - Dự thảo thỏa thuận chấm dứt HDLD | Ban TCNS |  | 1 ngày | [5 empty] | R
6 | Phê duyệt hồ sơ |  | TGD (HDQT và Ban TV với NLD có chức danh) | QD và thỏa thuận chấm dứt HDLD (với NLD có chức danh thì cần tờ trình xin ý kiến HDQT và Ban TV) | 7 ngày | I |  | A |  |  | C | I | I
7 | Xử lý các thủ tục chấm dứt HDLD | - VPCQ: - TTCNTT: - Ban TNCS - Các Ban CMNV có liên quan | Các Ban CMNV liên quan | Hoàn thành các công việc liên quan | 7 ngày | C | [6 empty] | R
|  |  | 3. Chủ lao động thỏa thuận chấm dứt HD | Chủ sử dụng xác nhận NLD khong phù hợp với vị trí công việc trong trường hợp: 1. NLD khong đáp ứng đc yc công việc
STT | Bước | Hành động/ tài liệu chuẩn bị | Người thực hiện | Tài liệu đầu ra | Thời gian thực hiện | Người lao động | Lãnh đạo trực tiếp | P.TGĐ/TGĐ | Ban TV | H ĐQT | Ban TCNS | Ban TCKT | Các Ban CMNV có liên quan | Công đoàn cơ quan
1 | Đề xuất chấm dứt HDLD | Lý do đề xuất: - NLD không hoàn thành công việc - NLD không còn phù hợp với vị trí công việc - Do di dời, thu hẹp SKKD theo yêu cầu của cơ quan NN - Do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, nguy hiểm ... - Do NLD gian dối thông tin | Lãnh đạo trực tiếp của NLD | Đề nghị trên PO | 1 ngày |  | R | I |  |  | I
2 | Phê duyệt đề xuất | TGD phê duyệt và giao Ban TCNS thực hiện các bước tiếp theo như sau | TGĐ | Phê duyệt trên PO | 1 tuần |  | I | A |  |  | I
3 | Thương lượng và thỏa thuận các điều kiện chấm dứt HDLD | Ban TCNS tiến hành mời các bên liên quan tổ chức thảo luận về điều kiện chấm dứt HDLD và các quyền lợi liên quan: - Công đoàn cơ quan - Người lãnh đạo trực tiếp của NLD - Người lao động Các nội dung thỏa thuận bao gồm: - Thời điêm chấm dứt - Các khoản: lương, thưởng, chế độ phúc lợi, trợ cấp, ... - Các điều kiện khác phát sinh trong quá trình thỏa thuận | Ban TCNS | Biên bản thỏa thuận có chữ ký xác nhận của các bên tham gia | 1 ngày | C | C |  |  |  | R |  |  | C
4 | Xác nhận công nợ và nghĩa vụ của NLD | Ban TCNS gửi PO cho các Ban đề nghị xác nhận các nghĩa vụ liên quan | Ban TCNS | PO xác nhận của các Ban CMNV (Ban trực tiếp của NLD, BanTCKT) | Trong 2 ngày | C | C |  |  |  | R | C
5 | Xử lý các nghĩa vụ tồn đọng | Bàn giao công việc/ xử lý các tồn khác với các Ban có liên quan | Người lao động | PO xác nhận NLD đã hoàn thành các nghĩa vụ từ các Ban liên quan | Căn cứ theo công nợ và nghĩa vụ đã được xác nhận | R |  |  |  |  | C | C | C
6 | Trình hồ sơ | - Tờ trình chấm dứt HDLD - Dự thao QD chấm dứt HDLD - Dự thảo thỏa thuận chấm dứt HDLD (kèm BB thỏa thuận) | Ban TCNS |  | 1 ngày | [5 empty] | R
7 | Phê duyệt hồ sơ |  | TGD (HDQT và Ban TV với NLD có chức danh) | QD và thỏa thuận chấm dứt HDLD (với NLD có chức danh thì cần tờ trình xin ý kiến HDQT và Ban TV) | 7 ngày | I |  | A |  |  | C | I | I | I
8 | Xử lý các thủ tục chấm dứt HDLD | - VPCQ: - TTCNTT: - Ban TNCS - Các Ban CMNV có liên quan | Các Ban CMNV liên quan | Hoàn thành các công việc liên quan | 7 ngày | C | [6 empty] | R

## trien khai du an cntt
STT | Bước | Hành động/ tài liệu chuẩn bị | Người thực hiện | Tài liệu đầu ra | Thời gian thực hiện | Người lao động | Lãnh đạo trực tiếp | P.TGĐ/TGĐ | Ban TV | H ĐQT | Ban TCNS | Ban TCKT | Các Ban CMNV có liên quan | Công đoàn cơ quan
1 | Xác định căn cứ triển khai | Căn cứ để xây dựng/ áp dụng phần mềm CNTT nhằm thỏa mãn các yêu cầu của: 1. Quy định nhà nước 2. Khách hàng 3. Cơ quan cấp trên 4. HĐQT/Ban Điều hành 5. Các yêu cầu về triển khai mới, nâng cấp bổ sung, chỉnh sửa trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh 6. Để triển khai các sáng kiến, cải tiến của người lao động | Bộ phận CNTT | - Văn bản pháp lý về yêu cầu triển khai áp dụng phần mềm - Công Văn, biên bản, Email.. từ khách hàng - Công Văn, biên bản, Email... từ người lao động trong nội bộ doanh nghiệp
2 | Xây dựng mục tiêu
3 | Khảo sát yêu cầu sơ bộ
4 | Trình chủ trương thực hiện
5 | Phê duyệt chủ trương
6 | Thành lập đội ngũ triển khai
7 | Triển khai dự án
8 | Đào tạo sử dụng
9 | Vận hành áp dụng
10 | Đánh giá và cải tiến

## SOP ve phat trien dv chuoi
S.M.A.R.T
Nhiệm vụ | Hành động cốt lõi | Kết quả đạt được | Thời hạn | Chủ trì
1. Điều tra, tìm kiếm các khách hàng chiến lược |  | Khách hàng nào
2. Lựa chọn các mặt hàng chiến lược |  | Mặt hàng nào
3. Xác định mục tiêu dự án, nhu cầu của khách hàng, đề xuất dự thảo về dịch vụ mới có tính cạnh tranh |  | Target dự án là gì? Khẩu vị khách hàng ntn? Đề xuất dự thảo dịch vụ mới ntn?
4. Phát triển nguồn lực (con người, quy trình, hạ tầng, trang thiết bị, phương tiện vận tải, kho bãi, xe... ...), liên kết nguồn lực khác để khai thác mặt hàng chiến lược, đáp ứng yêu cầu khách hàng (Ban CB&DVHH, Ban VTB) | Cần làm gì để đáp ứng các yc: 1. 2. 3. | Kết quả cụ thể: - Hạ tầng đáp ứng ntn? - Thiết bị bàn giao ntn? - Kho bãi ntn? - Tàu bè ntn? - Con người hệ thống quy trình
5. Xây dựng các chính sách cho giải pháp, hoàn thành giải pháp để marketing |  | Giải pháp là gì: - Dịch vụ gì? Giá? Chính sách ntn? .... - Phương tiện thiết bị ntn?
6. Xây dựng phương pháp tiếp cận khách hàng và triển khai công tác tiếp thị |  | - Cần chuẩn bị gì? Gặp ai? Ai gặp? ...
7. Xây dựng kế hoạch và giải pháp cụ thể để triển khai cung cấp dịch vụ cho khách hàng |  | Các bước cụ thể để triển khai hợp đồng nếu được ký: các đầu mối tương tác? Bố trí phương tiện ntn ? ...