## Sheet1
STT | Bước | Hành động | Người thực hiện | Tài liệu đi kèm | Thời gian thực hiện
1 | Trình KH | Xây dựng KH, lâp tờ trình | NDDPV | Bảng kế hoạch, tờ trình | Trong Q1 hàng năm
2 | Phê duyệt KH |  | VIMC | NQ của VIMC phê duyệt KH
3 | Trình KH |  | HĐQT DNTV | Bảng kế hoạch, tờ trình NQ của HDQT VIMC phê duyệt KH | T4 hàng năm
4 | Phê duyệt KH |  | DHDCD DNTV | NQ của DHDCH DNTV | T4 hàng năm
5 | Trình chủ trương | Xây dựng nghiên cứu tiền khả thi của DA Tờ trình xin phê duyệt chủ trương | NDDPV | NQ của VIMC phê duyệt KH NQ của DHDCH DNTV Nghiên cứu tiền khả thi dự án Tờ trình xin phê duyẹt chủ trương | T4 hàng năm
6 | Phê duyệt chủ trương | Phê duyệt | VIMC | NQ của HDQT VIMC phê duyệt chủ trương | T4 hàng năm
7 | Trình phê duyệt chủ trương và dự án đầu tư | Tờ trình xin phê duyệt chủ trương và dự án đầu tư | HDQT DNTV | NQ của VIMC phê duyệt KH NQ của DHDCH DNTV Nghiên cứu tiền khả thi dự án Tờ trình xin phê duyẹt chủ trương NQ của HDQT VIMC phê duyệt chủ trương | T4 hàng năm
8 | Phê duyệt chủ trương và dự án đầu tư |  | DHDCD DNTV | NQ của DHCD phê duyệt chủ trương, dự án | T4 hàng năm
STT | Bước | Hành động | Người thực hiện | Tài liệu đi kèm | Thời gian thực hiện
1 | Trình KH và chủ trương | Xây dựng KH, lâp tờ trình | NDDPV | Bảng kế hoạch, tờ trình | Trong Q1 hàng năm
2 | Phê duyệt KH |  | VIMC | NQ của VIMC phê duyệt KH
3 | Trình KH |  | HĐQT DNTV | Bảng kế hoạch, tờ trình NQ của HDQT VIMC phê duyệt KH | T4 hàng năm
4 | Phê duyệt KH |  | DHDCD DNTV | NQ của DHDCH DNTV | T4 hàng năm
5 | Trình chủ trương | Xây dựng nghiên cứu tiền khả thi của DA Tờ trình xin phê duyệt chủ trương | NDDPV | NQ của VIMC phê duyệt KH NQ của DHDCH DNTV Nghiên cứu tiền khả thi dự án Tờ trình xin phê duyẹt chủ trương | T4 hàng năm
6 | Phê duyệt chủ trương | Phê duyệt | VIMC | NQ của HDQT VIMC phê duyệt chủ trương | T4 hàng năm
7 | Trình phê duyệt chủ trương và dự án đầu tư | Tờ trình xin phê duyệt chủ trương và dự án đầu tư | HDQT DNTV | NQ của VIMC phê duyệt KH NQ của DHDCH DNTV Nghiên cứu tiền khả thi dự án Tờ trình xin phê duyẹt chủ trương NQ của HDQT VIMC phê duyệt chủ trương | T4 hàng năm
8 | Phê duyệt chủ trương và dự án đầu tư |  | DHDCD DNTV | NQ của DHCD phê duyệt chủ trương, dự án | T4 hàng năm
STT | Bước | Hành động | Người thực hiện | Tài liệu đi kèm | Thời gian thực hiện | Ban ĐH | HĐ Thẩm định | HĐQT | ĐHDCD
1 | Trình chủ trương mua/ đóng mới tàu biển | Lập hồ sơ: - Tờ trình - KH SXKD đã đc phê duyệt - Tài liệu chứng minh đi kèm | Ban ĐH DNTV | - Tờ trình - KH SXKD đã đc phê duyệt - Tài liệu chứng minh đi kèm | Trong tháng 1 | R | C | I
2 | Thẩm định chủ trương |  | Hội đồng thẩm định (được thành lập bởi HĐQT DNTV) | Biên bản thẩm định chủ trương | Trong tháng 2 | C | A | I
3 | Phê duyệt chủ trương |  | HĐQT DNTV / ĐH DCD | NQ phê duyệt | Tại đại hội đồng cổ đông (tháng 4) | I | I | A/A1 | A
4 | Trình dự án mua/ đóng mới tàu biển |  | Ban ĐH DNTV | Hồ sơ dự án: - tờ trình - hồ sơ dự án - NQ phê duyêtj chủ trương | Tháng 4 | R | C | I
5 | Thẩm định dự án |  | Hội đồng thẩm định (được thành lập bởi HĐQT DNTV) | Biên bản thẩm định dự án | Tháng 4 | C | A | I
6 | Phê duyệt dự án |  | HĐQT DNTV | NQ phê duyệt dự án | Tháng 4 | I | C | A
7 | Trình hồ sơ quyết định mua/ đóng mới tàu biển |  | Ban ĐH DNTV | - Tờ trình - KH SXKD đã đc phê duyệt - Tài liệu chứng minh đi kèm - NQ phê duyệt chủ trương - NQ phê duyệt dự án | Tháng 5 | R | C | I
8 | Thẩm định hồ sơ |  | Hội đồng thẩm định (được thành lập bởi HĐQT DNTV) | Biên bản thẩm định | Tháng 5 | C | A | I
9 | Ban hành quyết định mua/ đóng mới tàu biển |  | HĐQT DNTV | Quyết định mua tàu biển | Tháng 5 | I | C | A
10 | Triển khai thực hiện |  | Ban ĐH DNTV | BB bàn giao tàu | Tháng 6 | R |  | I