## cap vo
STT | Bước | Hành động | Người thực hiện | Tài liệu đi kèm | Thời gian thực hiện
1 | Trình KH | Xây dựng KH, lâp tờ trình | NDDPV | Bảng kế hoạch, tờ trình | Trong Q1 hàng năm
2 | Phê duyệt KH |  | VIMC | NQ của VIMC phê duyệt KH
3 | Trình KH |  | HĐQT DNTV | Bảng kế hoạch, tờ trình NQ của HDQT VIMC phê duyệt KH | T4 hàng năm
4 | Phê duyệt KH |  | DHDCD DNTV | NQ của DHDCH DNTV | T4 hàng năm
5 | Trình chủ trương | Xây dựng nghiên cứu tiền khả thi của DA Tờ trình xin phê duyệt chủ trương | NDDPV | NQ của VIMC phê duyệt KH NQ của DHDCH DNTV Nghiên cứu tiền khả thi dự án Tờ trình xin phê duyẹt chủ trương | T4 hàng năm
6 | Phê duyệt chủ trương | Phê duyệt | VIMC | NQ của HDQT VIMC phê duyệt chủ trương | T4 hàng năm
7 | Trình phê duyệt chủ trương và dự án đầu tư | Tờ trình xin phê duyệt chủ trương và dự án đầu tư | HDQT DNTV | NQ của VIMC phê duyệt KH NQ của DHDCH DNTV Nghiên cứu tiền khả thi dự án Tờ trình xin phê duyẹt chủ trương NQ của HDQT VIMC phê duyệt chủ trương | T4 hàng năm
8 | Phê duyệt chủ trương và dự án đầu tư |  | DHDCD DNTV | NQ của DHCD phê duyệt chủ trương, dự án | T4 hàng năm
STT | Bước | Hành động | Người thực hiện | Tài liệu đi kèm | Thời gian thực hiện
1 | Trình KH và chủ trương | Xây dựng KH, lâp tờ trình | NDDPV | Bảng kế hoạch, tờ trình | Trong Q1 hàng năm
2 | Phê duyệt KH |  | VIMC | NQ của VIMC phê duyệt KH
3 | Trình KH |  | HĐQT DNTV | Bảng kế hoạch, tờ trình NQ của HDQT VIMC phê duyệt KH | T4 hàng năm
4 | Phê duyệt KH |  | DHDCD DNTV | NQ của DHDCH DNTV | T4 hàng năm
5 | Trình chủ trương | Xây dựng nghiên cứu tiền khả thi của DA Tờ trình xin phê duyệt chủ trương | NDDPV | NQ của VIMC phê duyệt KH NQ của DHDCH DNTV Nghiên cứu tiền khả thi dự án Tờ trình xin phê duyẹt chủ trương | T4 hàng năm
6 | Phê duyệt chủ trương | Phê duyệt | VIMC | NQ của HDQT VIMC phê duyệt chủ trương | T4 hàng năm
7 | Trình phê duyệt chủ trương và dự án đầu tư | Tờ trình xin phê duyệt chủ trương và dự án đầu tư | HDQT DNTV | NQ của VIMC phê duyệt KH NQ của DHDCH DNTV Nghiên cứu tiền khả thi dự án Tờ trình xin phê duyẹt chủ trương NQ của HDQT VIMC phê duyệt chủ trương | T4 hàng năm
8 | Phê duyệt chủ trương và dự án đầu tư |  | DHDCD DNTV | NQ của DHCD phê duyệt chủ trương, dự án | T4 hàng năm
STT | Bước | Hành động | Người thực hiện | Tài liệu đầu ra | Thời gian thực hiện | Ban ĐH | HĐ Thẩm định |  | HĐQT |  |  | ĐHDCD
1 | Trình chủ trương mua/ đóng mới tàu biển | Lập hồ sơ: - Tờ trình - KH SXKD đã đc phê duyệt - Tài liệu chứng minh đi kèm | Ban ĐH DNTV | - Tờ trình - KH SXKD đã đc phê duyệt - Tài liệu chứng minh đi kèm | Trong tháng 1 | R | C |  | I
2 | Thẩm định chủ trương |  | Hội đồng thẩm định (được thành lập bởi HĐQT DNTV) | Biên bản thẩm định chủ trương | Trong tháng 2 | C | A |  | I
3 | Phê duyệt chủ trương |  | HĐQT DNTV / ĐH DCD | NQ phê duyệt | Tại đại hội đồng cổ đông (tháng 4) | I | I |  | A/A1 |  |  | A
4 | Trình dự án mua/ đóng mới tàu biển |  | Ban ĐH DNTV | Hồ sơ dự án: - tờ trình - hồ sơ dự án - NQ phê duyêtj chủ trương | Tháng 4 | R | C |  | I
5 | Thẩm định dự án |  | Hội đồng thẩm định (được thành lập bởi HĐQT DNTV) | Biên bản thẩm định dự án | Tháng 4 | C | A |  | I
6 | Phê duyệt dự án |  | HĐQT DNTV | NQ phê duyệt dự án | Tháng 4 | I | C |  | A
7 | Trình hồ sơ quyết định mua/ đóng mới tàu biển |  | Ban ĐH DNTV | - Tờ trình - KH SXKD đã đc phê duyệt - Tài liệu chứng minh đi kèm - NQ phê duyệt chủ trương - NQ phê duyệt dự án | Tháng 5 | R | C |  | I
8 | Thẩm định hồ sơ |  | Hội đồng thẩm định (được thành lập bởi HĐQT DNTV) | Biên bản thẩm định | Tháng 5 | C | A |  | I
9 | Ban hành quyết định mua/ đóng mới tàu biển |  | HĐQT DNTV | Quyết định mua tàu biển | Tháng 5 | I | C |  | A
10 | Triển khai thực hiện |  | Ban ĐH DNTV | BB bàn giao tàu | Tháng 6 | R |  |  | I
STT | Bước | Hành động/ tài liệu chuẩn bị | Người thực hiện | Tài liệu đầu ra | Thời gian thực hiện | Chuyên viên sales marketing | Chuyên viên quản lý cont | IQC HO | Khách hàng | Nhân viên bãi/cảng | Lái xe | Bên thứ 3: bãi/ cảng/ sales vimc lines và khách hàng | Risk | Action
1 | Lập phiếu yêu cầu cấp cont | Lập phiếu yêu cầu cấp cont và gửi cho bộ phận quản lý cont qua phần mềm quản lý cont | Nhân viên Sales Marketing | Phiếu yêu cấu cấp cont (bản mềm) | 2h | R | I | i |  |  |  |  | VD: Cấp cont trước 7 ngày tàu chạy mà cấp trước trên 7 ngày sẽ pending Lênh cấp cont nhưng ko sát lịch tàu (3-4% lệnh bị reject) Yêu cầu cấp quá số lượng cho phép | Thiết kế bảng theo dõi tiễn độ và thống kê só lượng cont cấp ra
2 | Tạo và gửi lệnh cấp cont cho KH | Sau khi nhận được phiếu yc cấp cont, nhân viên ql cont thực hiện tạo lệnh cấp cont trên phân mềm, hệ thống tự động gửi lênhj cho các đơn vi liênquan" bãi/ cảng/ sales vimc lines và khách hàng | Nhân viên ql cont | Lênh cấp cont | 5 phút | I | R | i | I |  |  |  | Mail lệnh không đi, sp spam | Kiểm tra emal ngay sau khi tạo lệnh cấp cont
3 | KH nhận lệnh cấp cont và thực hiện nhận cont tại bãi/cảng | KH nhận lệnh cấp cont và thực hiện nhận cont tại bãi/cảng | khách hàng | Lênh cấp cont bản điện tử | Trong hạn lệnh ghi trên phiếu |  |  | i | R |  |  |  | KH nhầm lệnh cấp cont nên bị bãi/ cảng reject Lênh cấp cont in ra bản giấy dễ rách hỏng | tạo mã QR tự để pair với lệnh của bãi/ cảng
4 | Nhân viên bãi/ cảng đối chiếu lệnh cấp cont | Nhân viên bãi/ cảng đối chiếu lệnh cấp cont lệnh cấp cont nhận đc từ hãng tàu và lệnh của kh: - khớp thì thưc hiên cấp cont theo thong tin tren lệnh - không khớp: + nếu kh nhầm depo thì hướng dấn kh dến depo đúng + tiêu chuẩn của cont trên bãi không phù hợp với thong tin trên lệnh: báo lại ngay lâp tức cho nhân viên hãng tàu để xử lý (xử lý trong vòng 15 phút) | Nhân viên bãi/ cảng |  |  |  | I | i | I | R |  |  | Bãi ko có cont theo yêu cầu trên lệnh do trong khoảng thời gian hạn lệnh, có kh đến trước/sau, do kh thay đổi hàng hóa trong cont | thông báo cho KH , giúp kh tương tác nắm bắt thông tin cont hiện có trên bãi?
5 | Nhân viên bãi/ cảng thực hiện cấp cont cho khách hàng | Nhân viên bãi/ cảng thực hiện cấp cont cho khách hàng theo thông tin trên lệnh. Gửi phiếu xác nhận lấy cont EIR điện tử cho KH và Lái xe Lái xe ko xuống xe . Giao nhận hình ảnh | Nhân viên bãi/ cảng | Phiếu giao cont: Phiếu EIR | 30p |  |  | i |  | R | I |  | Cont hư hỏng, không đúng với ghi nhận trên phiếu EIR, | Cảng bái triên khai Cam để ghi nhân hình ảnh gửi hàng tàu
6 | Lái xe nhận cont và đánh xe ra khỏi cảng/bãi | Lái xe nhận cont và đánh xe ra khỏi cảng/bãi | [5 empty] | i |  |  | R

## hoan cuoc
STT | Bước | Hành động | Người thực hiện | Tài liệu đi kèm | Thời gian thực hiện
1 | Trình KH | Xây dựng KH, lâp tờ trình | NDDPV | Bảng kế hoạch, tờ trình | Trong Q1 hàng năm
2 | Phê duyệt KH |  | VIMC | NQ của VIMC phê duyệt KH
3 | Trình KH |  | HĐQT DNTV | Bảng kế hoạch, tờ trình NQ của HDQT VIMC phê duyệt KH | T4 hàng năm
4 | Phê duyệt KH |  | DHDCD DNTV | NQ của DHDCH DNTV | T4 hàng năm
5 | Trình chủ trương | Xây dựng nghiên cứu tiền khả thi của DA Tờ trình xin phê duyệt chủ trương | NDDPV | NQ của VIMC phê duyệt KH NQ của DHDCH DNTV Nghiên cứu tiền khả thi dự án Tờ trình xin phê duyẹt chủ trương | T4 hàng năm
6 | Phê duyệt chủ trương | Phê duyệt | VIMC | NQ của HDQT VIMC phê duyệt chủ trương | T4 hàng năm
7 | Trình phê duyệt chủ trương và dự án đầu tư | Tờ trình xin phê duyệt chủ trương và dự án đầu tư | HDQT DNTV | NQ của VIMC phê duyệt KH NQ của DHDCH DNTV Nghiên cứu tiền khả thi dự án Tờ trình xin phê duyẹt chủ trương NQ của HDQT VIMC phê duyệt chủ trương | T4 hàng năm
8 | Phê duyệt chủ trương và dự án đầu tư |  | DHDCD DNTV | NQ của DHCD phê duyệt chủ trương, dự án | T4 hàng năm
STT | Bước | Hành động | Người thực hiện | Tài liệu đi kèm | Thời gian thực hiện
1 | Trình KH và chủ trương | Xây dựng KH, lâp tờ trình | NDDPV | Bảng kế hoạch, tờ trình | Trong Q1 hàng năm
2 | Phê duyệt KH |  | VIMC | NQ của VIMC phê duyệt KH
3 | Trình KH |  | HĐQT DNTV | Bảng kế hoạch, tờ trình NQ của HDQT VIMC phê duyệt KH | T4 hàng năm
4 | Phê duyệt KH |  | DHDCD DNTV | NQ của DHDCH DNTV | T4 hàng năm
5 | Trình chủ trương | Xây dựng nghiên cứu tiền khả thi của DA Tờ trình xin phê duyệt chủ trương | NDDPV | NQ của VIMC phê duyệt KH NQ của DHDCH DNTV Nghiên cứu tiền khả thi dự án Tờ trình xin phê duyẹt chủ trương | T4 hàng năm
6 | Phê duyệt chủ trương | Phê duyệt | VIMC | NQ của HDQT VIMC phê duyệt chủ trương | T4 hàng năm
7 | Trình phê duyệt chủ trương và dự án đầu tư | Tờ trình xin phê duyệt chủ trương và dự án đầu tư | HDQT DNTV | NQ của VIMC phê duyệt KH NQ của DHDCH DNTV Nghiên cứu tiền khả thi dự án Tờ trình xin phê duyẹt chủ trương NQ của HDQT VIMC phê duyệt chủ trương | T4 hàng năm
8 | Phê duyệt chủ trương và dự án đầu tư |  | DHDCD DNTV | NQ của DHCD phê duyệt chủ trương, dự án | T4 hàng năm
STT | Bước | Hành động | Người thực hiện | Tài liệu đầu ra | Thời gian thực hiện | Ban ĐH | HĐQT
1 | Trình chủ trương mua/ đóng mới tàu biển | Lập hồ sơ: - Tờ trình - KH SXKD đã đc phê duyệt - Tài liệu chứng minh đi kèm | Ban ĐH DNTV | - Tờ trình - KH SXKD đã đc phê duyệt - Tài liệu chứng minh đi kèm | Trong tháng 1 | R | I
2 | Thẩm định chủ trương |  | Hội đồng thẩm định (được thành lập bởi HĐQT DNTV) | Biên bản thẩm định chủ trương | Trong tháng 2 | C | I
3 | Phê duyệt chủ trương |  | HĐQT DNTV / ĐH DCD | NQ phê duyệt | Tại đại hội đồng cổ đông (tháng 4) | I | A/A1
4 | Trình dự án mua/ đóng mới tàu biển |  | Ban ĐH DNTV | Hồ sơ dự án: - tờ trình - hồ sơ dự án - NQ phê duyêtj chủ trương | Tháng 4 | R | I
5 | Thẩm định dự án |  | Hội đồng thẩm định (được thành lập bởi HĐQT DNTV) | Biên bản thẩm định dự án | Tháng 4 | C | I
6 | Phê duyệt dự án |  | HĐQT DNTV | NQ phê duyệt dự án | Tháng 4 | I | A
7 | Trình hồ sơ quyết định mua/ đóng mới tàu biển |  | Ban ĐH DNTV | - Tờ trình - KH SXKD đã đc phê duyệt - Tài liệu chứng minh đi kèm - NQ phê duyệt chủ trương - NQ phê duyệt dự án | Tháng 5 | R | I
8 | Thẩm định hồ sơ |  | Hội đồng thẩm định (được thành lập bởi HĐQT DNTV) | Biên bản thẩm định | Tháng 5 | C | I
9 | Ban hành quyết định mua/ đóng mới tàu biển |  | HĐQT DNTV | Quyết định mua tàu biển | Tháng 5 | I | A
10 | Triển khai thực hiện |  | Ban ĐH DNTV | BB bàn giao tàu | Tháng 6 | R | I
Hướng dẫn các bươcc thực hiện cong việc hoàn cược cho khách hàng, đảm bảo tính chính xác: các khoản phải thu và trả cho khách hàng, sớm nhất ngay sau khi khách hàng trả cont.
STT | Bước | Hành động/ tài liệu chuẩn bị | Người thực hiện | Tài liệu đầu ra | Thời gian thực hiện | Nhân viên EQC/CY | Khách hàng | Bộ phận kế toán | TGĐ | Risk | Action
1 | Gửi thông báo chi phí hoàn cược | Khi KH đã hoàn thành trả cont tại Cảng/ Depo theo chỉ định, nhân viên EQC CY có trách nhiệm gửi thông báo hoàn cược và các khoản phát sinh phải thu nếu có như: phí sửa chữa, phí lưu cont, phí vệ sinh.. cho khách hàng | Chuyên viên EQC CY | gửi bằng email mà KH đã đăng ký | 3 ngày | R | I |  |  | - Gửi nhưng KH không trả lời Khách hàng không xác báo - Tiền cược thừa/ tiền cược phát sinh - Gửi thông báo muôn/ sót cho khách hàng do theo dõi thông tin thủ công | - Thực hiện nghiệp vụ kế toán hạch toán tăng/ giảm thu - Hoàn thiện phần mềm quản lý
2 | Tiếp nhận thông tin xác báo từ KH | KH nhận được thông báo, thực hiên kiểm tra và xác báo lại cho người gửi (EQC/CY) để thống nhất về chi phí phải trả | khách hàng | Email xác báo từ KH | 3 ngày | I | R |  |  | Mail lệnh không đi, sp spam | Kiểm tra mail 2h lần
3 | Thông báo các khoản phái thu cho TCKT | - Sau khi nhận được thông tin từ KH, EQC CY thưcj hiện các bước như sau: + Không phát sinh: EQC CY gửi xác báo như trên cho kế toán và KH để để nghị hoàn cược cho KH + Phát sinh: EQC CY gửi thông báo cho KH trước, sau khi thống nhất các khoản phát sinh, tiếp tục gửi cho bộ phận TCKT để tiến hành thu phí và hoàn cược cho KH | EQC CY | Phiếu đề nghị hoàn cược thực hiện trên email/phần mềm | 1 ngày |  | R
4 | Phê duyệt phiếu đề nghị hoàn cược | TGĐ/ Người được ủy quyền tiến hành phê duyệt phiếu đề nghị hoàn cược để thực hoàn tiền cho khách hàng | TGĐ/ Người được UQ | Phiếu đề nghị hoàn cược được duyệt (email/phần mềm) | 3 ngày |  |  | R | A
4 | Thực hiện thu phí và hoàn cược | Kế toán thực hiện thu phí và hoàn cược | Kế toán | Phát hành hóa đơn thu các phí phải thu. Chi trả tiền cược cho khách hàng. | 3 ngày | I | I | R | I

## sua chua cont
STT | Bước | Hành động | Người thực hiện | Tài liệu đi kèm | Thời gian thực hiện
1 | Trình KH | Xây dựng KH, lâp tờ trình | NDDPV | Bảng kế hoạch, tờ trình | Trong Q1 hàng năm
2 | Phê duyệt KH |  | VIMC | NQ của VIMC phê duyệt KH
3 | Trình KH |  | HĐQT DNTV | Bảng kế hoạch, tờ trình NQ của HDQT VIMC phê duyệt KH | T4 hàng năm
4 | Phê duyệt KH |  | DHDCD DNTV | NQ của DHDCH DNTV | T4 hàng năm
5 | Trình chủ trương | Xây dựng nghiên cứu tiền khả thi của DA Tờ trình xin phê duyệt chủ trương | NDDPV | NQ của VIMC phê duyệt KH NQ của DHDCH DNTV Nghiên cứu tiền khả thi dự án Tờ trình xin phê duyẹt chủ trương | T4 hàng năm
6 | Phê duyệt chủ trương | Phê duyệt | VIMC | NQ của HDQT VIMC phê duyệt chủ trương | T4 hàng năm
7 | Trình phê duyệt chủ trương và dự án đầu tư | Tờ trình xin phê duyệt chủ trương và dự án đầu tư | HDQT DNTV | NQ của VIMC phê duyệt KH NQ của DHDCH DNTV Nghiên cứu tiền khả thi dự án Tờ trình xin phê duyẹt chủ trương NQ của HDQT VIMC phê duyệt chủ trương | T4 hàng năm
8 | Phê duyệt chủ trương và dự án đầu tư |  | DHDCD DNTV | NQ của DHCD phê duyệt chủ trương, dự án | T4 hàng năm
STT | Bước | Hành động | Người thực hiện | Tài liệu đi kèm | Thời gian thực hiện
1 | Trình KH và chủ trương | Xây dựng KH, lâp tờ trình | NDDPV | Bảng kế hoạch, tờ trình | Trong Q1 hàng năm
2 | Phê duyệt KH |  | VIMC | NQ của VIMC phê duyệt KH
3 | Trình KH |  | HĐQT DNTV | Bảng kế hoạch, tờ trình NQ của HDQT VIMC phê duyệt KH | T4 hàng năm
4 | Phê duyệt KH |  | DHDCD DNTV | NQ của DHDCH DNTV | T4 hàng năm
5 | Trình chủ trương | Xây dựng nghiên cứu tiền khả thi của DA Tờ trình xin phê duyệt chủ trương | NDDPV | NQ của VIMC phê duyệt KH NQ của DHDCH DNTV Nghiên cứu tiền khả thi dự án Tờ trình xin phê duyẹt chủ trương | T4 hàng năm
6 | Phê duyệt chủ trương | Phê duyệt | VIMC | NQ của HDQT VIMC phê duyệt chủ trương | T4 hàng năm
7 | Trình phê duyệt chủ trương và dự án đầu tư | Tờ trình xin phê duyệt chủ trương và dự án đầu tư | HDQT DNTV | NQ của VIMC phê duyệt KH NQ của DHDCH DNTV Nghiên cứu tiền khả thi dự án Tờ trình xin phê duyẹt chủ trương NQ của HDQT VIMC phê duyệt chủ trương | T4 hàng năm
8 | Phê duyệt chủ trương và dự án đầu tư |  | DHDCD DNTV | NQ của DHCD phê duyệt chủ trương, dự án | T4 hàng năm
STT | Bước | Hành động | Người thực hiện | Tài liệu đầu ra | Thời gian thực hiện | HĐQT | Ban ĐH
1 | Trình chủ trương mua/ đóng mới tàu biển | Lập hồ sơ: - Tờ trình - KH SXKD đã đc phê duyệt - Tài liệu chứng minh đi kèm | Ban ĐH DNTV | - Tờ trình - KH SXKD đã đc phê duyệt - Tài liệu chứng minh đi kèm | Trong tháng 1 | I | R
2 | Thẩm định chủ trương |  | Hội đồng thẩm định (được thành lập bởi HĐQT DNTV) | Biên bản thẩm định chủ trương | Trong tháng 2 | I | C
3 | Phê duyệt chủ trương |  | HĐQT DNTV / ĐH DCD | NQ phê duyệt | Tại đại hội đồng cổ đông (tháng 4) | A/A1 | I
4 | Trình dự án mua/ đóng mới tàu biển |  | Ban ĐH DNTV | Hồ sơ dự án: - tờ trình - hồ sơ dự án - NQ phê duyêtj chủ trương | Tháng 4 | I | R
5 | Thẩm định dự án |  | Hội đồng thẩm định (được thành lập bởi HĐQT DNTV) | Biên bản thẩm định dự án | Tháng 4 | I | C
6 | Phê duyệt dự án |  | HĐQT DNTV | NQ phê duyệt dự án | Tháng 4 | A | I
7 | Trình hồ sơ quyết định mua/ đóng mới tàu biển |  | Ban ĐH DNTV | - Tờ trình - KH SXKD đã đc phê duyệt - Tài liệu chứng minh đi kèm - NQ phê duyệt chủ trương - NQ phê duyệt dự án | Tháng 5 | I | R
8 | Thẩm định hồ sơ |  | Hội đồng thẩm định (được thành lập bởi HĐQT DNTV) | Biên bản thẩm định | Tháng 5 | I | C
9 | Ban hành quyết định mua/ đóng mới tàu biển |  | HĐQT DNTV | Quyết định mua tàu biển | Tháng 5 | A | I
10 | Triển khai thực hiện |  | Ban ĐH DNTV | BB bàn giao tàu | Tháng 6 | I | R
Hướng dẫn các bươcc thực hiện cong việc sửa chữa cont hư hỏng trong quá trình khai thác, đamr bảo: việc sửa chữa đát chất lượng tốt nhất theo tiêu chuẩn, đảm bảo chi phí sửa chữa thấp nhất, đạt tiến độ nhanh nhất.
STT | Bước | Hành động/ tài liệu chuẩn bị | Người thực hiện | Tài liệu đầu ra | Thời gian thực hiện | Đơn vị sửa chữa | Nhân viên EQC/CY | Trưởng phòng EQC/NUQ | TGĐ/NUQ | Risk | Action
1 | Gửi danh sách cont hư hỏng | Đơn vị sửa chữa tổng hợp danh sách cont hư hỏng và tiến hành gửi cho EQC/CY | Đơn vị sửa chữa | Danh sách cont hư hỏng | Hàng ngày | R
2 | Lập phiếu yêu cầu sửa chữa | Nhân viên EQC CY sau khi nhận được ds cont hư hỏng, tiến hành kiểm tra và lập phiếu yc sửa chữa kèm ds cont hư hỏng | EQC CY | Phiếu và DS cont yêu cầu sửa chữa | hàng ngày | C | R
3 | Khảo sát và lâp báo giá sửa chữa | Đơn vị sửa chữa căn cứ ds cont cần sửa chữa, tiến hành khảo sát và phương án sửa chưã và báo giá đi kèm, gửi lại cho EQC CY (thực hiện trên phần mềm VSL) | Đơn vị sửa chữa | Biên bản khảo sát và bản báo giá (trên phần mềm VSL) | Hàng ngày | R | I |  |  | Sai sót trong quá trình khảo sát: bỏ qua một số lỗi hư hỏng | yêu cầu đơn vị sửa chữa tăng cường công tác kiểm tra và đạo tạo kỹ năng kiểm định chất lượng cont
4 | Kiểm tra và phê duyệt báo giá | Kiểm tra và phê duyệt báo giá | TP EQC | Biên bản khảo sát và bản báo giá được phê duyệt (trên phần mềm VSL) | Hàng ngày | R | A2 | A1 | A (cont đặc biệt)
5 | Tiến hành sửa chữa | Tiến hành sửa chữa các hạng mục theo phê duyêt | Đơn vị sửa chữa |  | Cập nhật tiến độ trên phần mềm | R | I | I |  | Chất lượng không đạt yêu cầu: - Mối hàn không kín - Sơn rộp - Ghép ván sàn không phẳng | yêu cầu đơn vị sửa chữa tăng cường chất lượng sủa chữa, sử dụng công nhân đảm bảo tay nghề đáp ứng yêu cầu
6 | Nghiệm thu kết quả sửa chữa | Nhân viên EQC CY và đơn vij sửa chữa tiễn hành nghiệm thu kết quả | EQC CY | Biên bản nghiệm thu sau sửa chữa | Cập nhật tiến độ trên phần mềm | R | R

## sua chua cont (2)
STT | Bước | Hành động | Người thực hiện | Tài liệu đi kèm | Thời gian thực hiện
1 | Trình KH | Xây dựng KH, lâp tờ trình | NDDPV | Bảng kế hoạch, tờ trình | Trong Q1 hàng năm
2 | Phê duyệt KH |  | VIMC | NQ của VIMC phê duyệt KH
3 | Trình KH |  | HĐQT DNTV | Bảng kế hoạch, tờ trình NQ của HDQT VIMC phê duyệt KH | T4 hàng năm
4 | Phê duyệt KH |  | DHDCD DNTV | NQ của DHDCH DNTV | T4 hàng năm
5 | Trình chủ trương | Xây dựng nghiên cứu tiền khả thi của DA Tờ trình xin phê duyệt chủ trương | NDDPV | NQ của VIMC phê duyệt KH NQ của DHDCH DNTV Nghiên cứu tiền khả thi dự án Tờ trình xin phê duyẹt chủ trương | T4 hàng năm
6 | Phê duyệt chủ trương | Phê duyệt | VIMC | NQ của HDQT VIMC phê duyệt chủ trương | T4 hàng năm
7 | Trình phê duyệt chủ trương và dự án đầu tư | Tờ trình xin phê duyệt chủ trương và dự án đầu tư | HDQT DNTV | NQ của VIMC phê duyệt KH NQ của DHDCH DNTV Nghiên cứu tiền khả thi dự án Tờ trình xin phê duyẹt chủ trương NQ của HDQT VIMC phê duyệt chủ trương | T4 hàng năm
8 | Phê duyệt chủ trương và dự án đầu tư |  | DHDCD DNTV | NQ của DHCD phê duyệt chủ trương, dự án | T4 hàng năm
STT | Bước | Hành động | Người thực hiện | Tài liệu đi kèm | Thời gian thực hiện
1 | Trình KH và chủ trương | Xây dựng KH, lâp tờ trình | NDDPV | Bảng kế hoạch, tờ trình | Trong Q1 hàng năm
2 | Phê duyệt KH |  | VIMC | NQ của VIMC phê duyệt KH
3 | Trình KH |  | HĐQT DNTV | Bảng kế hoạch, tờ trình NQ của HDQT VIMC phê duyệt KH | T4 hàng năm
4 | Phê duyệt KH |  | DHDCD DNTV | NQ của DHDCH DNTV | T4 hàng năm
5 | Trình chủ trương | Xây dựng nghiên cứu tiền khả thi của DA Tờ trình xin phê duyệt chủ trương | NDDPV | NQ của VIMC phê duyệt KH NQ của DHDCH DNTV Nghiên cứu tiền khả thi dự án Tờ trình xin phê duyẹt chủ trương | T4 hàng năm
6 | Phê duyệt chủ trương | Phê duyệt | VIMC | NQ của HDQT VIMC phê duyệt chủ trương | T4 hàng năm
7 | Trình phê duyệt chủ trương và dự án đầu tư | Tờ trình xin phê duyệt chủ trương và dự án đầu tư | HDQT DNTV | NQ của VIMC phê duyệt KH NQ của DHDCH DNTV Nghiên cứu tiền khả thi dự án Tờ trình xin phê duyẹt chủ trương NQ của HDQT VIMC phê duyệt chủ trương | T4 hàng năm
8 | Phê duyệt chủ trương và dự án đầu tư |  | DHDCD DNTV | NQ của DHCD phê duyệt chủ trương, dự án | T4 hàng năm
STT | Bước | Hành động | Người thực hiện | Tài liệu đầu ra | Thời gian thực hiện | HĐQT | Ban ĐH
1 | Trình chủ trương mua/ đóng mới tàu biển | Lập hồ sơ: - Tờ trình - KH SXKD đã đc phê duyệt - Tài liệu chứng minh đi kèm | Ban ĐH DNTV | - Tờ trình - KH SXKD đã đc phê duyệt - Tài liệu chứng minh đi kèm | Trong tháng 1 | I | R
2 | Thẩm định chủ trương |  | Hội đồng thẩm định (được thành lập bởi HĐQT DNTV) | Biên bản thẩm định chủ trương | Trong tháng 2 | I | C
3 | Phê duyệt chủ trương |  | HĐQT DNTV / ĐH DCD | NQ phê duyệt | Tại đại hội đồng cổ đông (tháng 4) | A/A1 | I
4 | Trình dự án mua/ đóng mới tàu biển |  | Ban ĐH DNTV | Hồ sơ dự án: - tờ trình - hồ sơ dự án - NQ phê duyêtj chủ trương | Tháng 4 | I | R
5 | Thẩm định dự án |  | Hội đồng thẩm định (được thành lập bởi HĐQT DNTV) | Biên bản thẩm định dự án | Tháng 4 | I | C
6 | Phê duyệt dự án |  | HĐQT DNTV | NQ phê duyệt dự án | Tháng 4 | A | I
7 | Trình hồ sơ quyết định mua/ đóng mới tàu biển |  | Ban ĐH DNTV | - Tờ trình - KH SXKD đã đc phê duyệt - Tài liệu chứng minh đi kèm - NQ phê duyệt chủ trương - NQ phê duyệt dự án | Tháng 5 | I | R
8 | Thẩm định hồ sơ |  | Hội đồng thẩm định (được thành lập bởi HĐQT DNTV) | Biên bản thẩm định | Tháng 5 | I | C
9 | Ban hành quyết định mua/ đóng mới tàu biển |  | HĐQT DNTV | Quyết định mua tàu biển | Tháng 5 | A | I
10 | Triển khai thực hiện |  | Ban ĐH DNTV | BB bàn giao tàu | Tháng 6 | I | R
Hướng dẫn các bươcc thực hiện cong việc sửa chữa cont hư hỏng trong quá trình khai thác, đamr bảo: việc sửa chữa đát chất lượng tốt nhất theo tiêu chuẩn, đảm bảo chi phí sửa chữa thấp nhất, đạt tiến độ nhanh nhất.
STT | Bước | Hành động/ tài liệu chuẩn bị | Người thực hiện | Tài liệu đầu ra | Thời gian thực hiện | Nhân viên giao nhận cổng | Lái xe của KH | Giám sát giao nhận | Risk | Action
1 | Kiểm tra số xe số mooc | So sánh giữa phần mềm và thực tế, kiểm tra thế nào? Khi nào kiểm tra Nếu đúng thì sao? Nếu ko khớp thì sao? | Nhân viên giao nhận cổng | Xác nhân trên phần mềm ? Xác nhận ntn? Cách làm | 10 giây | R | I |  | - Nhận diênj số xe , mooc sai, không khớp - Lái xe va chạm tại cổng - Đăng ký đăng kiểm quá hạn - Hạn lệnh hết hạn - | -
2 | Đúng: Báo lái xe cho xe vào | Báo thế nào? BẰng cách gì?: Hệ thống tự đônnjghiện thị thông báo lái xe cho xe vào cổng | Hệ thống | Barrie mở ra | theo time ở trên | R | I
| Sai: Báo lái xe quay ra ngoài | Báo thế nào? BẰng cách gì?: Hệ thống tự đônnjghiện thị thông báo lái xe cho xe vào cổng | Hệ thống | Barrie mở để xe quay đầu | theo time ở trên | R | I
3 | Lái xe đưa xe vào Cảng | Lái xe xem HD trên app để cho xe vào? Hình ảnh cụ thể để đào tạo lái xe | Lái xe | Giao nhận ấn hoàn tất (xác nhận) trên phần mềm khi xe qua cổng vài bãi | 5 giây |  | R