## Kế hoạch triển khai
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI MARKETING TẬP TRUNG
CÁC NỘI DUNG CẦN TRIỂN KHAI | NỘI DUNG |  | ĐƠN VỊ THỰC HIỆN |  |  |  |  | INPUT | OUTPUT | KQ | KPI | A | R | C | I
|  |  | VIMC | CHP | CĐN | CQN | CSG
1. Thiết kế chương trình quản lý khách hàng mục tiêu (Key Account Management - KAM) | 1. Lựa chọn nhân sự và xây dựng đội ngũ KAM cấp độ VIMC nhằm: - Định hướng chiến lược phát triển khách hàng chính; quản lý và phát triển các khách hàng chiến lược và lớn nhất của VIMC - Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới để đáp ứng nhu cầu thị trường và khách hàng | [6 empty] | - CRM, Phản hồi từ KH, Chiến lược TCT/DNTV, Theo yêu cầu từ lãnh đạo TCT, Theo tín hiệu thị trường, Và các thông tin phân tích thị trường khác. - Lựa chọn những đơn vị mà KH đang/sẽ sử dụng dịch vụ hoặc có khả năng chuyển sang dùng dịch vụ của đối thủ | - Phê duyệt chủ trương chương trình KAM | - Lựa chọn được danh sách khách hàng mục tiêu - Lựa chọn các đơn vị tham gia | 7 NGÀY | PTGĐ PTKD TCT | BAN PTTT | DNTV | CT / TGĐ /LĐ DNTV
2. Nghiên cứu & phân tích thị trường | Khách hàng | 1. Khách hàng hiện hữu: Sản lượng, lượt tàu, số chuyến trong khu vực hàng tuần, kế hoạch tuần tiếp theo. Rủi ro về thị trường, khách hàng… 2. Khách hàng tiềm năng: Mặt hàng, khách hàng, các cơ hội thị trường. | Q | C | C | C | C | - Các bc thị trường từ DNTV | - Ban PTTT kiểm tra, bổ sung thông tin, nêu quan điểm và báo cáo PTGĐ KD | báo cáo nghiên cứu phát triển thị trường | 14 ngày | PTGĐ PTKD TCT, PTTT | KAM | DNTV | PTGĐ
| Đối thủ cạnh tranh | 1. Điểm mạnh, điểm yếu 2. Chính sách phát triển 3. Chính sách đang áp dụng với các khách hàng 3. Sản lượng, thị phần, khách hàng 4. Kế hoạch phát triển mở rộng, các bước tiến, đổi mới công nghệ, dịch vụ … của đối thủ cạnh tranh | Q | C | C | C | C | - Các bc thị trường từ DNTV | - Ban PTTT kiểm tra, bổ sung thông tin, nêu quan điểm và báo cáo PTGĐ KD
Phân hạng Khách hàng | 1. Danh sách khách hàng theo danh sách KAM BƯỚC 1 (Phân hạng và xây dựng các chính sách theo Khách hàng Diamond, Gold, titan theo bộ tiêu chí trên cơ sở sản lượng, P&L) |  | Q | C | C | C | C | - Bảng phân hạng KH | - Bảng phân hạng đc phê duyệt trên PO | - Bảng phân hạng đc phê duyệt trên PO | 3 ngày | PTGĐ PTKD TCT, PTTT | KAM | DNTV | TGĐ
| 2. Danh sách khách hàng tiềm năng (Phân hạng trên các tiêu chí như sản lượng khu vực, tiềm năng phát triển, tình hình & khả năng sử dụng các cảng khác trong VIMC) |  | Q | C | C | C | C
3. Họp thống nhất chính sách áp dụng với các khách hàng mục tiêu của ctrinh mkt tập trung | PTGD PTKD TCT chủ trì cuộc họp có sự tham gia của các KAM VIMC và DNTV để thống nhất về các chính sách ưu đãi và các và hành động tiếp theo | [6 empty] | Các báo cáo tại bước 2 | BB cuộc họp/thông báo kết luận chỉ rõ các chính sách, hành động sẽ triển khai | BB cuộc họp/thông báo kết luận trên PO | 7 ngày từ khi hoàn tất bước 2 | PTGĐ PTKD TCT, PTTT | KAM | Các Ban CMNV có liên quan/DNTV | TGĐ
4. Xây dựng chính sách Marketing tập trung | Áp dụng các chính sách ưu đãi phù hợp, cân nhắc sự tham gia của VIMC Lines và các đơn vị dịch vụ, thăm lãnh đạo cấp cao của khách hàng | [6 empty] | BB cuộc họp/thông báo kết luận, Dự thảo khung chính sách | Khung chính sách cụ thể | Khung chính sách đã được lãnh đại TCT phê duyệt trên PO | 7 ngày | PTGĐ PTKD TCT, PTTT | KAM | Các Ban CMNV có liên quan/DNTV | TGĐ
4. Xây dựng chính sách Marketing tập trung | Cấp độ 1: Các DNTV tham gia giới thiệu chéo dịch vụ của nhau (cross-selling) | 1. Khi 1 cảng thành viên tham gia bidding của hãng tàu, thành viên đó sẽ thông báo cho các cảng thành viên còn lại nơi hãng tàu đang sử dụng dịch vụ. 2. Chưa kích hoạt các điều khoản ưu đãi | Q | C | C | C | C | Thông báo tới các thàng viên còn lại nơi hãng tài đang sử dụng dịch vụ bằng email, qua điện thoại, nói chuyện trực tiếp,... | - CHINH SACH KHUNG CỦA KAM | Các TV còn lại nắm được thông tin | Trong vòng 7 ngày kể từ khi tham gia bidding |  | DNTV | PTTT/ DNTV | PTGĐ
| Cấp độ 2: Kích hoạt các chính sách ưu tiên làm tăng giá trị sản phẩm, tạo chuỗi giá trị (value chain) | VIMC KAM chủ trì cùng các DNTV tổ chức làm việc để xác định các chính sách ưu tiên cho hãng tàu như: 1. Ưu tiên về cầu bến 2. Năng suất xếp dỡ 3. Lưu kho, bãi 4. Tàu lai 5. Các dịch vụ, yếu tố hỗ trợ khác | Q | C | C | C | C | Dự thảo KHUNG CHÍNH SÁCH |  | Phê duyệt các chính sách ưu tiên trên PO hoặc qua email | Trong vòng 14 ngày sau khi hoàn tất chọn KAM | PTGĐ | PTTT | DNTV | TGĐ
| Cấp độ 3: kích hoạt các chính sách về giá (giảm giá, chiết khấu theo sản lượng…) | VIMC chủ trì cùng các DNTV tổ chức làm việc để xác định các chính sách ưu tiên cho hãng tàu bao gồm chính sách về giá và các chính sách hỗ trợ khác | Q | C | C | C | C | Dự thảo KHUNG CHÍNH SÁCH |  | Phê duyệt các chính sách về giá trên PO hoặc qua email | Trong vòng 14 ngày sau khi hoàn tất chọn KAM | PTGĐ | PTTT | DNTV | TGĐ
| Cấp độ 4: kích hoạt sự tham gia của VIMC Lines và các đơn vị dịch vụ đồng thời ngay lập tức kích hoạt chương trình thăm viếng của lãnh đạo cấp cao | VIMC và các cảng thành viên, VIMC Lines tổ chức làm việc để xác định các chính sách ưu tiên cho hãng tàu bao gồm chính sách về giá và các chính sách ngoài giá, các dịch vụ chuỗi giá trị gia tăng cho khách hàng | Q | C | C | C | C | Dự thảo KHUNG CHÍNH SÁCH |  | Phê duyệt ctrinh thăm viếng trên PO hoặc qua email | Trong vòng 30 ngày sau khi hoàn tất chọn KAM | PTGĐ | PTTT | DNTV | TGĐ
5. XÂY DỰNG BẢN CHÀO MKT TẬP TRUNG / HĐ KHUNG | - Đơn vị chủ trì KAM xây dựng dự thảo bản chào (1 tháng) - Ban PTTT hoàn thành bản chào (10 ngày) - Với HĐ Khung, cần xin ý kiến các ban KD và PC&QTRR (3 ngày) - PTGĐ phê duyệt (3 ngày) | [6 empty] | Dữ liệu từ database về KH, thực hiện xây dựng nội dung bản chào dựa trên chỉ đạo của lãnh đạo TCT qua các kết luận cuộc họp/các văn bản khác về mkt tập trung/các chỉ đạo trực tiếp / chính sách mkt tập trung | Bản chào MKT tập trung/HĐ khung | Bản chào MKT tập trung/HĐ khung được PTGĐ PTKD TCT phê duyệt trên PO/qua email | - Đơn vị chủ trì KAM xây dựng dự thảo bản chào (1 tháng) - Ban PTTT hoàn thành bản chào (10 ngày) - Với HĐ Khung, cần xin ý kiến các ban KD và PC&QTRR (3 ngày) - PTGĐ phê duyệt (3 ngày) | PTGĐ PTKD TCT, PTTT | KAM | Các Ban CMNV có liên quan/DNTV | TGĐ
6. Gặp gỡ khách hàng tập trung | 1. Hàng năm VIMC chủ trì cùng các cảng thành viên xây dựng chương trình chăm sóc khách hàng tập trung trình Lãnh đạo VIMC phê duyệt 2. Căn cứ kế hoạch được phê duyệt để triển khai. | Trụ sở chính | C | Chủ tịch/TGĐ | Chủ tịch/TGĐ | Chủ tịch/TGĐ | Chủ tịch/TGĐ | bản chào / hđ khung | bản báo cáo về kết quả làm vc với KH (nhận biết,mong muốn, phản hồi, đề xuất về dvu mkt tt của vimc) | Chỉnh sửa/bổ sung bản chào/hđ khung hoặc mở rộng phạm vi hợp tác dựa trên những ý kiến/phản hồi, mong muốn từ KH | '- 7 ngày đối với BC kết quả làm việc với KH - 14 ngày đối với chỉnh sửa/bổ sung bản chào/hđ khung - KPI về mở rộng phạm vi hợp tác sẽ do PTGĐ PTKD TCT quyết định dựa trên tình hình thực tế | PTGĐ PTKD TCT, PTTT | KAM | Các Ban CMNV có liên quan/ DNTV | TGĐ
|  | Văn phòng khu vực | C | TGĐ/PTGĐ | TGĐ/PTGĐ | TGĐ/PTGĐ | TGĐ/PTGĐ
|  | Văn phòng Việt Nam | Q | TGĐ/PTGĐ | TGĐ/PTGĐ | TGĐ/PTGĐ | TGĐ/PTGĐ
|  | Bộ phận OPS | Q | PTGĐ/TPKD | PTGĐ/TPKD | PTGĐ/TPKD | PTGĐ/TPKD
CÁC NỘI DUNG CẦN TRIỂN KHAI | NỘI DUNG | [6 empty] | TẦN SUẤT TRIỂN KHAI | INPUT | OUTPUT | KQ | KPI | A | R | C | I
Phụ lục 1. Số hóa dữ liệu khách hàng (CRM) | Sử dụng các công cụ để số hóa , lưu trữ và phân tích dữ liệu khách hàng (customer intelligence) Cập nhật và phân cấp quản lý dữ liệu khách hàng | [7 empty] | - Biểu mẫu dữ liệu KH trên phần mềm CRM | Các DNTV cung cấp thông tin về khách hàng mục tiêu vào Biểu mẫu dữ liệu KH trên CRM | Dữ liệu về KH trên CRM và phân cấp quản lý tới các đối tượng sử dụng | - Dữ liệu cập nhật hàng tháng - Đối với KH mục tiêu, các dữ liệu quả được cập nhật đầy đủ theo yêu cầu trong vòng 7 ngày sau khi lựa chọn KAM | PTGĐ PTKD TCT, PTTT | DNTV, TT CNTT hỗ trợ kỹ thuật các DNTV nhập dữ liệu và thực hiện phân cấp, phân quyền tới các đối tượng sử dụng |  | PTGĐ
Phụ lục 2. Khảo sát khách hàng định kỳ (refer đến quy trình cskh) | 1. Xây dựng bảng câu hỏi khảo sát khách hàng 2. Các cảng thành viên: triển khai khảo sát định kỳ hàng tháng và báo cáo VIMC kết quả khảo sát 3. VIMC triển khai khảo sát định kỳ hàng quý 4. Bảng tổng hợp ý kiến của khách hàng về chất lượng dịch vụ được gửi tới các bộ phận có liên quan để tiến hành xử lý. 5. Kết quả xử lý ý kiến phản hồi của khách hàng được gửi phản hồi tới khách hàng theo đúng quy trình. | [6 empty] | Hàng tháng, hàng quý | Bảng khảo sát ý kiến KH (SOP CSKH) | Ý kiến của KH phản hồi về chất lượng dịch vụ mà các cảng thành viên cung cấp | BC tổng hợp ý kiến KH định kỳ | Ngày cuối cùng của tháng/quý | PTGĐ PTKD TCT, PTTT | DNTV | Các Ban CMNV có liên quan/ DNTV | TGĐ
Phụ lục 3. Quy định về phản hồi ý kiến khách hàng (Cho vào phụ lục) | 1. Khiếu nại liên quan đến vấn đề khai thác tại hiện trường (bố trí cầu bến, khai thác bãi, tắc nghẽn giao thông tại cảng…) | [6 empty] | Trong vòng 30' kể từ khi nhận được khiếu nại | Khiếu nại của khách hàng thông qua các kênh: email, qua điện thoại, các trang mạng xã hội chính thức của TCT và các DNTV, ý kiến trực tiếp,... | Có phản hồi ngay lập tức đối với các lĩnh vực được phân công/thuộc thẩm quyền hoặc báo cáo cấp cao hơn với các vấn đề vượt thẩm quyền. Lãnh đạo cấp cao hơn phải phản hồi trong thời gian yêu cầu tại mục "THỜI GIAN THỰC HIỆN" | Phản hồi kịp thời tới khách hàng, khách hàng có ý kiến hài lòng với phản hồi. Lưu hồ sơ, lập báo cáo hàng tháng tổng hợp phản hồi khách hàng | Thời gian phản hồi như mục "THỜI GIAN THỰC HIỆN". Hồ sơ phản hồi khách hàng phải được lập không quá 24h sau khi hoàn tất phản hồi tới khách hàng và nhận được ý kiến từ khách hàng. Báo cáo phản hồi gửi chậm nhất ngày 05 tháng liền kề. | PTGĐ PTKD TCT, PTTT | DNTV | Các Ban CMNV có liên quan/ DNTV | TGĐ
| 2. Khiếu nại liên quan đến thủ tục cấp lệnh giao nhận hàng hóa | [6 empty] | Trong vòng 30' kể từ khi nhận được khiếu nại
| 3. Khiếu nại liên quan đến chất lượng dịch vụ, thái độ nhân viên. | [6 empty] | Trong vòng 2h kể từ khi nhận được khiếu nại
| 4. Khiếu nại liên quan đến đền bù tổn thất | [6 empty] | Trong vòng 2h kể từ khi nhận được khiếu nại
| 5. Các ý kiến khác của hãng tàu | [6 empty] | Ngay khi nhận được ý kiến cần có email về việc tiếp nhận phản hồi khách hàng. Trong vòng 24h có ý kiến phải hồi về việc xử lý kiến nghị của khách hàng

## Phân loại KH
PHÂN LOẠI KHÁCH HÀNG CẤP ĐỘ VIMC (VIMC KAM)
Stt | Hãng tàu | Sản lượng 2023 (teu) | Các cảng của VIMC đang sử dụng | Các dịch vụ sử dụng | Doanh thu (tỷ đồng) | Lợi nhuận (tỷ đồng) | Kế hoạch tăng trưởng | Phân loại
1 | [7 empty] | DIAMOND
2
3
4
5 | [7 empty] | GOLD
6
7
8 | [7 empty] | TITAN
9
10

## Dự thảo KHUNG CHÍNH SÁCH
DỰ THẢO CÁC NỘI DUNG TRONG KHUNG CHÍNH SÁCH MARKETING TẬP TRUNG
Khách hàng | Phân loại | CÁC CHÍNH SÁCH NGOÀI GIÁ | [12 empty] | CÁC CHÍNH SÁCH GIÁ
|  | Lợi thế cảng nước sâu và hệ thống cảng của VIMC | Năng suất xếp dỡ | Ưu tiên cầu bến, thiết bị | Nhân viên khai thác hỗ trợ hiện trường | Vị trí xếp container trong bãi | Hải quan | Depot | Giảm thiểu các rủi ro cho hãng tàu | Smart Gate | Eport | Máy soi hải quan | Hỗ trợ hãng tàu sale hàng / giới thiệu / cung cấp thông tin thị trường, nhu cầu khách hàng | Các yếu tố về môi trường / tăng trưởng xanh | Tàu lai | Giá dịch vụ xếp dỡ đầu ngoài | Giá dịch vụ nâng hạ đầu trong | Đóng mở nắp hầm hàng, buộc dây… | Cân hàng | Lưu bãi | Dịch vụ cắm điện cont lạnh | PTI (kiểm tra container lạnh) | Đảo chuyển cont trên tàu | Sửa chữa, vệ sinh cont | Các dịch vụ phụ trợ khác (đối với cont hàng may mặc, lắp đặt cont treo, chằng buộc,...) | Chi phí chuyển cảng (laiden cont) | Chi phí chuyển vỏ | Chuyển tải sà lan | Vận chuyển bộ
A | DIAMOND
B | GOLD
C | TITAN
`

## Biểu mẫu dữ liệu KH
DỰ THẢO: BIỂU MẪU DỮ LIỆU KHÁCH HÀNG
Stt | Khách hàng | Dịch vụ sử dụng | Các tuyến dịch vụ | Sản lượng (TEU) |  | Doanh thu | Lợi nhuận | Thôn tin lãnh đạo / đại diện (Tên, điện thoại, email…) |  |  |  | Ghi chú (các điểm đặc biệt, tính cách, sở thích về lãnh đạo/đại diện)
|  |  |  | Sản lượng | Sản lượng tại các cảng khác trong khu vực |  |  | Trụ sở | Văn phòng khu vực | Văn phòng Việt Nam | Trưởng các bộ phận
1
2
3

## CHƯƠNG TRÌNH CSKH
DỰ THẢO NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
Hình thức chăm sóc | DIAMOND | GOLD | TITAN | Ghi chú
I. ƯU ĐÃI DỊCH VỤ
1. Tại bộ phận Kinh doanh, Marketing
- Lãnh đạo phòng và Nhân viên phục vụ đảm trách riêng
- Thời gian nhận liên lạc
- Thời gian phản hồi sau khi nhận thông tin
- Tần suất liên lạc với khách hàng (điện thoại, zalo, đến công ty khách hàng, mời café...)
2. Ưu tiên thời gian khắc phục xử lý sự cố tại hiện trường
II. ƯU ĐÃI QUÀ TẶNG
1. Tết Dương Lịch
2. Tết Nguyên Đán
3. Quốc tế phụ nữ 8/3; 20/10
4. Tết Trung Thu
5. Sinh nhật trưởng đại diện, giám đốc
6. Quà Tặng nghỉ hưu của các trưởng đại Diện
III. ƯU ĐÃI SỰ KIỆN
1. Hội nghị khách hàng thường niên
2. Golf CLUB / giao lưu thể thao
3. Sự kiện của công ty khách hàng